## Sheet1
Iteration I
User Story | Tasks | Developer/s | Priority (1-5) | Status | Comments (if any)
| implement sysData | klara | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
edit question, add new question, remove question | implementation read, write and update methods of JSON file | klara | 4 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | מקרא צבעים
| implement Piece, Knight, King, Queen | sana | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה | kingMove()- the method is not done
| implement Player, AdminPlayer | sana | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
| implement Squares, Location | nada | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | priorty 5 הכי טוב
| implement for: Board, Game, TimerDemo | nada | 5 | בטיפול |  | הושלם ועבר אינטגרציה
| implemnetation of Blocked, Forgets, RandomJump | safa | 4 | בטיפול |  | בטיפול
| implement getters and setters for the classes | safa | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | לא באיטרציה הנוכחית
| implementation for writing attributes, getter and setter of the Question class | klara | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
| implementation for writing attributes of getter and setter of the Answer class | klara | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
start game, Instructures, Manage Questin, Games History | implement the main screen | klara | 5 | בטיפול | הצגה בסיסית ל-Main, לא שלם
Iteration ll
User Story | Tasks | Developer/s | Priority (1-5) | Status | Comments (if any)
name of palyer ,time,points ,level,basic board | Partial implementation of the game board screen, including displaying the score, time, game level(Start game screen) | Klara | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
about,gaol ,pieces,special squares,moves rules,questions,game end | implement the instructions screen | Safa | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
questions table ,show ,add ,update, delete butons | implement the questions management screen | klara,sana | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
games history table | implement the history screen , and setUserNameforhistory screen | Nada | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
| writing the question and the answers of the game | Sana | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
| junit test for knight moves in level 1 | klara | 4 | הושלם ועבר אינטגרציה
user name | implement the user name screen, | klara | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
admin player ,password | implement the admin player screen | sana | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
enable to the admin user to remove ,edit,add and show question | implement QuestionMngController | sana klara | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
display the games history screen for the user in table | implement GameHistoryController | nada | 5 | בטיפול נסיים אותו באיטרציה הבא
display the game instructions screen for the user | implement InstructionsController | safa | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
display the main screen for the user and let him decide what to do (see instructions ,see his game history , play , manage question if he isan admin user) | implement MainScreenController | klara | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
enable to the admin user to add his details to allow him to see manage question screen | implement SetPasswordController | sana | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
enable to the user to play the game | implement StartGameController | klara | 5 | בטיפול נסיים אותו באיטרציה הבא
enable for the user to add his nick name | implement UserNameController | sana | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה
eable for the user to add his nick name to see his games history | implement UserNameForGameHistoryController | nada | 5 | הושלם ועבר אינטגרציה